
1.5.2.1 Prestasi Aktiviti Pelancongan
a) Prestasi Perbelanjaan Aktiviti 
Jadual 1.6 Prestasi Perbelanjaan bagi Tahun 2014 hingga 2017
	TAHUN
	PERUNTUKAN AMANAH JIIP
	PERUNTUKAN AKAUN FI HOTEL
	PERUNTUKAN ONE OFF
	JUMLAH PERUNTUKAN
	JUMLAH PERBELANJAAN
	PERATUS PERBELANJAAN

	
	(RM JUTA)
	(RM JUTA)
	(RM JUTA)
	(RM JUTA)
	(RM JUTA)
	(%)

	2014
	7.36
	0
	0
	7.36
	6.43
	87.4

	2015
	9.14
	0
	0.71
	9.85
	9.95
	101

	2016
	7.94
	3.17
	0
	11.11
	9.41
	84.7

	2017
	8.36
	5.62
	0.12
	14.10
	14.43
	102.3

	 
	32.8
	8.79
	0.83
	42.42
	40.22
	94.81



Jadual 1.7 Perbelanjaan Aktiviti bagi tahun 2014 hingga 2017
	Bil
	AKTIVITI
	TAHUN
	JUMLAH
	BAJET

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	(RM)
	

	1
	Pemasaran / Promosi
	902,932
	1,100,542
	2,683,814
	3,977,140
	8,664,428
	13,538,901

	2
	Komunikasi
	2,958,026
	2,524,467
	2,134,581
	2,648,940
	10,266,014
	13,682,096

	3
	Penganjuran Acara
	336,999
	3,782,823
	1,925,570
	5,010,245
	11,055,637
	10,246,712

	4
	Perkhidmatan Pelancongan
	480,183
	571,092
	774,830
	719,465
	2,545,570
	3,210,680

	5
	Pelancongan Pendidikan
	11,202
	194,406
	122,496
	161,063
	489,167
	860,000

	6
	Pelancongan Perubatan
	0
	0
	49,294
	101,593
	150,887
	350,000

	 
	JUMLAH
	4,689,342
	8,173,330
	7,690,585
	12,618,446
	33,171,703
	41,888,389




C. Prestasi Penganjuran Acara dan Kehadiran Pengunjung

Jadual 1.11 Perbelanjaan Penganjuran Acara Pelancongan bagi tahun 2014 hingga 2017 
	TAHUN
	BILANGAN PENGUNJUNG
	BILANGAN ACARA
	PERBELANJAAN

	
	
	
	(RM JUTA)

	2014
	60,656
	12
	0.35

	2015
	381,128
	14
	3.78

	2016
	425,288
	12
	1.93

	2017
	1,146,152
	12
	5.01

	 
	2,013,224
	50
	11.07



1.5.2.2 
c) Syarat-syarat Perjanjian Tidak Dipatuhi
iii) Pembayaran Tidak Mengikut Jadual Bayaran
Pembayaran kepada kontraktor yang tidak mengikut jadual disebabkan oleh isu-isu berikut :
[bookmark: _GoBack][image: ]


iv. Pelantikan Firma Akauntan 
PGTSB akan menyediakan surat pelantikan kepada firma akauntan pada masa depan. 


image1.emf
TAHUN PENGANJURAN ACARA

TARIKH 

JADUAL 

TARIKH 

BAYARAN

JUMLAH 

BAYARAN

TEMPOH 

KELEWATAN

SEBAB KELEWATAN

Dokumen 

Sokongan

Lampiran

1.4.2015 22.5.2015             125,000.00  51

1.5.2015 18.6.2015             125,000.00  48

Hot Air Balloon Fiesta 2016

17.11.2015 28.12.2015               95,315.00  41

Inbois terima pada 

15/12/2015

Ya B

29.2.2016 10.4.2016             300,000.00  50

Memo ditandatangani 

oleh YAB pada 

6/4/2016

Ya C

1.4.2016 16.5.2016             150,000.00  45

Inbois terima pada 

4/5/2016

Ya D

20.6.2016 18.10.2016             150,000.00  120

Invois diterima pada 

4/10/2016

Ya E

5.12.2016 24.1.2017             288,808.00  50

Inbois diterima pada 

20/1/2017

Ya F

21.2.2017 7.6.2017               10,090.00  106

Inbois diterima pada 

29/5/2017

Ya G

31.5.2017 24.7.2017             150,000.00  54

22.6.2017 10.8.2017             225,000.00  49

1.7.2017 10.8.2017             225,000.00  40

10.9.2017 30.10.2017             150,000.00  50

5.4.2017 18.5.2017             300,000.00  43

14.4.2017 18.5.2017             140,000.00  34

3.8.2017 17.10.2017             140,000.00  75

Inbois diterima pada 

3/10/2017

Ya K

9.1.2017 6.3.2017             212,000.00  56

30.1.2017 6.3.2017             212,000.00  35

15.2.2017 29.3.2017             212,000.00  42

Inbois diterima pada 

28/3/2017

Ya M

A

H

I

L

Inbois diterima pada 

26/4/2017

Ya J

Penang Anime Matsuri 2017

Penang International Food 

Festival

2017

2015 Penang Anime Matsuri 2015

Penang Anime Matsuri 2016

Penang Fun Experiences with 

DM3

2016

Hot Air Balloon Fiesta 2017

Acara tersebut guna Fi 

Kerajaan, peruntukan 

Fi Hotel Kerajaan 

terima pada 6/3/2017

Perbincangan 

berkenaan dengan Isu 

cukai pegangan dan 

telah disetujui

Acara tersebut guna Fi 

Kerajaan, peruntukan 

Fi Hotel Kerajaan 

terima pada 7/7/2017

Surat hantar ke JKN 

pada 23 Jun 2017 

Inbois dikemukakan 

oleh pembekal 

terdapat ada 

beberapa kesilapan   

Ya

Ya

Ya

Ya


