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25 Mac 2020

YB Tuan Yeoh Soon Hin
Pengerusi Jawatankuasa MMK Pelancongan, Seni, 
Budaya dan Warisan
Tingkat 52, KOMTAR
10000 PULAU PINANG
YB,
MENGKAJI SEMULA BAJET AKTIVITI PEMASARAN DAN KOMUNIKASI TAHUN 2020
Dengan segala hormatnya perkara diatas adalah dirujuk.
2.	Sepertimana yang YB telah sedia maklum, selaras dengan kempen Visit Malaysia 2020, PGT telahpun merancang dan mengadakan kempen “Experience Penang 2020” dalam bentuk pemasaran dan publisiti yang berbeza untuk meningkatkan penjenamaan serta peningkatan jumlah pengunjung ke Pulau Pinang. Untuk makluman YB, bajet tambahan sebanyak RM8,23 juta bagi kempen tersebut telah dibentang dan diluluskan oleh Lembaga Pengarah semasa mesyuarat Lembaga Pengarah Khas pada 19 Sep 2019 dengan menggunakan cukai pelancongan. 
3.	Jadual berikut menunjukkan status projek yang telah dirancang dan dilaksanakan, tetapi pembayaran masih belum dijelaskan sebab PGT belum menerima sebarang cukai pelancongan daripada Kerajaan Negeri Pulau Pinang:
	
	
	Lokasi
	Tarikh Bermula
	Jumlah (RM)
	Status

	
	Pemasaran
	
	
	
	

	1.
	Online Travel Agents/Wholesales Campaigns
	Malaysia, Southeast Asia, USA, Middle East
	Ditunda
	300,000
	Projek ditunda disebabkan Covid-19, akan dilaksanakan sebagai pelan pemulihan

	2a.
	Experience Penang 2020 Roadshows
	Kuala Lumpur
	Mac 2020
	180,000
	Project telah dilaksanakan

	2b.
	Matta Fair KL
	
	Mei 2020
	220,000
	Telah komit

	3
	Airlines Campaigns (e.g. Singapoe Airlines, Qatar Airways & AirAsia)
	Europe, Oceania and Southeast Asia
	Ditunda
	500,000
	Projek ditunda disebabkan Covid-19, akan dilaksanakan sebagai pelan pemulihan

	4a.
	Flight Incentives -Juneyao Airlines
	Shanghai, China 
	Ditunda
	1,100,000
	Pernerbangan sulung ditunda sehingga notis selanjutnya

	4b.
	Flight Incentives - AirAsia (Chengdu)
	Chengdu, China
	Akan dilaksankan
	1,200,000
	Telah komit.
Projek akan diteruskan sebagai pelan pemulihan

	4c.
	Other
	Japan & Korea & etc)
	Ditunda
	2,000,000
	Projek ditunda disebabkan Covid-19, akan dilaksanakan sebagai pelan pemulihan

	

	
	Lokasi
	Tarikh Bermula
	Jumlah (RM)
	Status

	
	Komunikasi
	
	
	
	

	1.
	Inflight Magazine Gateway (12 bulan)
	China
	Jan 2020 – Feb 2021

	1,450,000
	Telah komit. Kontrak ditandatangani.
Projek ditunda disebabkan Covid-19, akan dilaksanakan sebagai pelan pemulihan

	2.
	Travellator in Dhoby Ghuat MRT Station (2 bulan)
	Singapura
	16 Dis 2019 - 
9 Feb 2020
	560,000
	Projek telah dilaksanakan 

	3.
	Out-of-Home Advertising (6 bulan)
	[bookmark: _GoBack]Taiwan
	Dis 2019 - 
Jun 2020
	450,000
	Projek telah dilaksanakan 

	4.
	Covered Walkways (12 bulan)
	Kuala Lumpur
	Dis 2019 -
 Nov 2020
	270,000
	Projek telah dilaksanakan 

	
	Jumlah Besar
	
	
	8,230,000
	



Jumlah projek/kempen telah dilaksanakan ialah  RM1,460,000
Jumlah projek/kempen telah dikomit ialah  RM2,870,000
JUmlah projek/kempen telah ditunda ialah RM 3,900,000
Jumlah perbelanjaan diatas adalah secara anggaran disebabkan turun naik mata wang yang tidak dapat diramalkan.

4.	Memandangkan situasi semasa ancaman wabak Covid-19, kempen/projek yang ditunda akan dirancang semula dan dilaksanakan sebagai pelan/strategi pemulihan pelancongan untuk membina keyakinan kepada para pelancong dan pemain industri.  Pelan/strategi dirancang adalah berdasarkan kepada surat daripada YB bertarikh 11 Feb 2020 (Rujukan : PSUKPP.MMK10.700/002.JKD 2(49) JS). 

5.	Bajet yang dikaji dan kempen/projek pemulihan pelancongan akan dibentangkan dalam mesyuarat Lembaga Pengaarah pada masa akan datang. 

Sekian, terima kasih,



OOI CHOK YAN
Ketua Pegawai Esekutif
Penang Global Tourism Sdn Bhd
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